附件

2026年中央转移支付——广西壮族自治区水牛研究所水牛种畜场（国家肉牛核心育种场）

生产性能测定项目实施方案

根据《农业农村部 财政部关于做好2026年粮油生产保障等项目实施工作的通知》(农计财发〔2026〕4号)、《农业农村部种业管理司关于做好农业种质资源保护、种畜禽生产性能测定和重大品种研发推广应用一体化等项目的通知》(农种创函〔2026〕1号)、《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金的通知》(桂财农〔2025〕81号)、《广西壮族自治区财政厅关于预下达2026年第二批中央农业相关转移支付资金的通知》(桂财农〔2026〕33号)、《自治区农业农村厅办公室关于印发2026年中央转移支付农业种质资源保护、种畜禽生产性能测定项目实施方案》等文件要求，为确保完成国家下达的生产性能测定任务，规范项目资金使用，特制定本实施方案。

一、目标任务

广西壮族自治区水牛研究所水牛种畜场作为国家肉牛核心育种场，2026年需承担520头种牛（包括摩拉和尼里-拉菲水牛）生产性能测定任务，并按照《全国畜禽遗传改良计划（2021-2035年）》及配套技术规范要求执行。

二、建设内容

（一）生产性能测定

生长发育测定由初生重、断奶、6月龄、12月龄、18月龄、24月龄等生长阶段的体重、体尺（体高、十字部高、体斜长、胸围）及超声波测定等组成，其中超声波测定为18月龄和24月龄牛的背膘厚和眼肌面积。具体测定时间在种牛各生长阶段的前后20天内完成（即每头测定牛都在相应的生长阶段前、后20天），具体的称测用具有地磅、测杖、卷尺、背膘仪等。

（二）育肥性状、屠宰性能、肉质性状测定

对摩拉、尼里-拉菲水牛开展育肥性状、屠宰性能、肉质性状等测定，并采集血液和组织样品，收集遗传资源影像等材料。

（三）种牛体型评分

根据外貌要求，按理想性状打最高分的原理评定，对各部位分别评分，并综合各部位评得的分数，即得出该牛的总分数，最后按给分标准，确定外貌等级。肉用种牛体型评分年龄为：公牛18-24月龄，母牛11月龄到初产。具体评分标准见表1。

表1 肉用种牛外貌评分标准

| 项 目 |  |  | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体结构 | 体型 （30分） | 体重和体格：体格大，骨架大，骨骼健壮伸展 | 15 |
|  |  | 类型：身体匀称，肋深广，体躯伸展平直，肌肉丰满 | 15 |
|  | 后躯 （30分） | 腰：多肉，厚，壮，深 | 10 |
|  |  | 尻：长，平，尾根清晰，方正 | 9 |
|  |  | 腿：长，深，厚而饱满 | 11 |
|  | 四肢 （12分） | 四肢正位，腿姿正确，关节明显，系强壮 | 12 |
|  | 前躯 （18分） | 背：厚，肌肉发达，强壮 | 7 |
|  |  | 肋：开张，深 | 5 |
|  |  | 肩胛：平整，肌肉明显 | 4 |
|  |  | 颈：长而清晰 | 1 |
|  |  | 前胸：整洁 | 1 |
| 种用特征 （10分） |  | 头：公牛或母牛的雄、雌性特征明显； 公牛睾丸形状、大小合适，母牛乳房结构好。 | 5 |
|  |  | 活力：精神饱满，行动自若 | 5 |

肉牛外貌等级根据体型评定成绩和牛只性别确定，一般划分四个等级，详见表2。

表2 肉牛外貌等级评定表

| 等级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公牛 | ≥85 | 80-84 | 75-79 | 70-74 |
| 母牛 | ≥80 | 75-79 | 70-74 | 65-69 |

（四）繁殖数据记录

具体包括胎次、与配公牛号、妊检结果、是否流产、产犊日期、产犊难易度和犊牛信息等。详见表3和表4。该部分数据由牛场繁殖组进行现场收集，然后每个月定期移交给育种团队进行整理、汇总，最后上传到国家肉牛种业大数据平台。

表3  母牛配妊记录表

记录员：

| 母牛号 | 胎 次 | 第一次配种时间 | 与配 公牛号 | 第二次配种时间 | 与配 公牛号 | 第三次配种时间 | 与配 公牛号 | 妊检结果 | 是否流产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4  母牛产犊记录表

记录员：

| 母牛号 | 胎 次 | 产犊 日期 | 犊牛 性别 | 犊牛 编号 | 犊 牛 初生重 | 产犊难易度 |  |  |  | 是否死胎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 顺产 | 助产 | 引产 | 剖腹产 |  |

（五）建立健全档案系谱

生产性能测定的牛只要求具备完整的三代系谱信息，故对所有新生的牛只进行档案建立，并对缺失的系谱进行补全，逐渐完善系谱信息。

（六）开展种群登记

犊牛出生后3个月且系谱符合以下条件之一的进行登记：具体登记信息见表5。

1.双亲为同一品种登记牛。

2.本身已含同品种牛血液87.5％以上。

3.在国外已是登记牛。

表5 肉牛品种登记表

| 左侧 |  |  | 正前 |  |  |  |  |  |  | 右侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品种 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 血统纯度 |  |  |
| 肉牛登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产管理号 |  |  |
| 相关DNA检测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否多胎 |  |  |
| 性别 |  |  | 出生日期 |  |  |  |  |  | 是否胚胎个体 |  |  |
| 来源 |  |  |  | 来源场/国别 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系谱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 父亲： |  | 祖父： |  |  |  |  |  | 曾祖父 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 曾祖母 |  |  |  |
|  |  | 祖母： |  |  |  |  |  | 曾外祖父 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 曾外祖母 |  |  |  |
| 母亲： |  | 外祖父： |  |  |  |  |  | 外曾祖父 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外曾祖母 |  |  |  |
|  |  | 外祖母： |  |  |  |  |  | 外曾外祖父 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外曾外祖母 |  |  |  |

三、进度安排

生产性能测定由广西水牛研究所水牛遗传育种研究中心团队与水牛种畜场共同完成。除生长性能测定外，其他测定项目按照需求不定期开展。生长阶段测定每隔20天称测一次，且实际称测日期和应该称测日期前后不超过10天，每次称测29头，超声波测定15头；具体进度安排如下：

表6 2026年生产性能测定安排

| 测定日期 | 牛只称测数量（头） | 超声波测定数量（头） |
| --- | --- | --- |
| 2026/1/16 | 29 | 15 |
| 2026/2/6 | 29 | 15 |
| 2026/2/27 | 29 | 15 |
| 2026/3/20 | 29 | 15 |
| 2026/4/10 | 29 | 15 |
| 2026/4/28 | 29 | 15 |
| 2026/5/15 | 29 | 15 |
| 2026/6/2 | 29 | 15 |
| 2026/6/23 | 29 | 15 |
| 2026/7/10 | 29 | 15 |
| 2026/7/31 | 29 | 15 |
| 2026/8/20 | 29 | 15 |
| 2026/9/9 | 29 | 15 |
| 2026/9/29 | 29 | 15 |
| 2026/10/16 | 29 | 15 |
| 2026/11/6 | 29 | 15 |
| 2026/11/27 | 29 | 15 |
| 2026/12/18 | 29 | 15 |

四、资金分配计划

项目资金52万元，来源于2026年中央转移支付国家农业种质资源保护项目及种畜禽生产性能测定项目。资金主要用途如下：

专用材料费52万元。主要用于称测设施设备检定、基础设施维修维护，购买测定耗材、疫苗、药品、饲料等专用材料费用。具体如下表所示：

表7项目经费开支简表

| 支出科目 | 金额 （万元） | 开支内容 |
| --- | --- | --- |
| 专用材料费 | 52 | ①牛只称测通道维修费用：通道长度20米，共计2条通道，维修所需钢管价格0.31万元/条，合计0.31万元/条*2条=0.62万元； ②购买地磅费用：0.2万元/台，共计2台，合计0.2万元/台*2=0.4万元； ③购买兽用B超费用：3万元/台，共计1台，合计3万元/台*1=3万元； ④购买血液离心机费用：0.5万元/台，共计2台，合计0.5万元/台*2=1万元； ⑤称量设备维修费用：对磅秤等进行维修更新，0.2万元/台，共计3台设备，合计0.2万元/台*3台=0.6万元； ⑥维修耗材：维修时所需焊条、燃气等2批，合计0.5万元*2批=1万元； ⑦测仗：用于体尺测定0.03万元/条，共计21条，合计0.03万元/条*21条=0.63万元； ⑧皮尺：用于体尺测定0.005万元/个，共12个，合计0.005万元/个*12个=0.06万元； ⑨工作服：0.015元/件，共100件，合计0.015元/件*100件=1.5万元； ⑩口罩：0.05万元/箱，共21箱，合计0.05万元/箱*21箱=1.05万元； ⑪采样耗材采血管、采血针等10批，合计0.2万元*10批=2万元； ⑫ 水鞋：体尺测定用水鞋0.007万元/双，共20双，合计0.007万元/双*20双=0.14万元； ⑬ 手套：一次性乳胶检测手套0.05万元/箱，共20箱，合计0.05万元/箱*20箱=1万元； ⑭ 核心群疫苗、药品费用：0.03万元/头次，共计400头次，合计0.03万元/头次*400头次=12万元； ⑮ 核心场饲料费用26万元：用于补贴测定牛只饲养所需饲料，520头牛共补贴520吨饲料，每吨0.05万元，合计0.05万元/吨*520吨=26万元； ⑯ 屠宰实验牛购买：屠宰牛0.5万元/头，共2头，合计0.5万元/头*2头=1万元。 |

五、保障措施

（一）人员技术保障

广西水牛研究所作为全国唯一专门从事水牛科学研究的单位，一直以来都注重人才的引进和培养，2026年共有高级职称专业技术人员40余人，中级职称50余人，享受国务院政府特殊津贴专家2人。水牛所长年承担崇左、钦州、来宾等县市的畜牧基层人员生产技术培训工作，专业技术人才数量和质量在行业都处于领先地位。现有6名专业人员参加过全国肉牛生产性能测定培训班并获得证书，具备按照全国遗传改良计划实施生产测定的资质，为项目实施提供了有力的保障。

（二）加强组织领导

为了项目更好的有序进行，成立了不同的专项小组，包括生长性能测定小组、繁殖组和饲养管理组等，各小组成员及工作内容如下：

1.生长性能测定小组

主要负责水牛不同阶段体重、体尺、背膘厚等生长性能测定工作以及数据的收集整理。

2.繁殖组

主要负责水牛发情、配种、胚胎移植等工作以及繁殖数据的收集整理。

3.饲养管理组

主要负责不同阶段牛群的饲养管理等日常工作。

（三）设施设备保障

广西水牛研究所种畜场占地面积100公顷，其中草山草坡50公顷。牛场设施设备完善，建设有标准牛舍、运动场、隔离牛舍、犊牛舍等养殖设施和青贮间、饲料加工预拌间、粪污处理等专业设施，牛场有犊牛称测通道和成年牛称测通道，拥有先进的挤奶设备、TMR 搅拌机，完全符合规模场牛群生产运转的需求。

（四）牛群规模保障

广西壮族自治区水牛研究所水牛种畜场是全国重点种畜场和最大的水牛纯种繁育基地，也是国内唯一拥有3个外来河流型水牛品种核心育种群的养殖场，所引进的印度摩拉水牛、巴基斯坦尼里-拉菲水牛及意大利地中海水牛生产性能优越，广销全国各地。水牛种畜场现存栏水牛约900头，每年可为社会提供优秀种牛几十甚至上百头，不同品种牛群规模足够维持纯种种群稳定繁殖和选育。